## 作業工程表
TGS作業工程表8月
授業期間終了
火曜10～12時会議 | [7 empty] | 1ループ遊べる | [12 empty] | 1ゲーム
名前 | 項目 | 作業内容 | 7月 | [8 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月
|  |  | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日
横尾 | 管理 | プログラム統括 | bar: 7月 23日 to 7月 27日; 7月 29日 to 8月 11日; 8月 13日; 8月 20日 to 9月 3日
| マップ | マップ01配置 | bar: 7月 23日
ブロックカラーの実装 | bar: 7月 23日
SEの実装 | bar: 7月 23日 to 7月 24日
マップ当たり判定の実装 | bar: 7月 23日
マップ02配置
ブロックカラーの実装
SEの実装
マップ当たり判定の実装
マップ03配置
ブロックカラーの実装
SEの実装
マップ当たり判定の実装
| UI | 制限時間の描画 | bar: 7月 24日 to 7月 27日
制限時間の処理 | bar: 7月 26日 to 7月 27日
コマンドUIの描画 | bar: 7月 24日 to 7月 25日
木元 | キャラクター | 基本移動 | bar: 7月 23日
壁回転の移動 | bar: 7月 24日 to 7月 27日
落下時のリスポーン | bar: 7月 23日 to 7月 24日
反転 | bar: 7月 24日 to 7月 25日
歩くモーション | bar: 7月 25日 to 7月 27日
| アウト(タイトル) | ロゴの描画 | bar: 7月 24日 to 7月 25日
UIの描画 | bar: 7月 24日 to 7月 25日
背景の描画
アウト(リザルト)
古澤 | カメラ | キャラクター基本追従 | bar: 7月 23日
キャラクターの背面に移動 | bar: 7月 23日 to 7月 24日
キャラクター反転時の移動 | bar: 7月 23日 to 7月 24日
視点の切り替え | bar: 7月 23日
俯瞰視点時の回転 | bar: 7月 23日
| ボール | 配置 | bar: 7月 23日
移動 | bar: 7月 23日
当たり判定 | bar: 7月 24日 to 7月 25日
| オプション | フェード処理 | bar: 7月 25日 to 7月 26日
ESC処理の実装 | bar: 7月 23日
| アウト(セレクト) | セレクト項目の描画 | bar: 7月 25日
パッドの対応 | bar: 7月 25日 to 7月 27日