## Sheet1
TGS_パブリックスケジュール
月 | 日 | 曜 | 内容 | 納期 | 時間
6月 | 28 | 木 |  | 仮制作用仕様
| 29 | 金 | CI個人仮制作 | チーム申請納期
| 30 | 土
7月 | 1 | 日 |  | 個人製作納期
| 2 | 月 |  | 書類一式提出
| 10 | 火 | 村井先生現状の確認チェック(13:30) | 現状の確認,TGS版への変更点等確認
| 12 | 木 | 中間報告,スケジュールチェック
| 13 | 金 |  | プロト版(チュートリアル面でのワンループ)
| 17 | 火 | 村井先生現状の確認チェック(13:30) | 現状回収,マスター版(TGS版へのシステム修正済）
| 19 | 木 | TGS出展作品選考会 | 作品提出
| 20 | 金 |  | マスター2版(ブラッシュアップ)
| 23 | 月 |  | 現状回収,マスター3版(ブラッシュ&ボリュームアップ)完成
| 24 | 火 | 企画科出展作品選考会(前期)
8月 | 27 | 月 | TGS出展作品選考会 | 作品提出
9月 | 20 | 木 | TGS(ビジネス)
| 21 | 金
| 22 | 土 | TGS(一般)
| 23 | 日