## パブリックスケジュール
CRGP3パブリックスケジュール
月 | 日 | 曜 | 内容 | 納期物
6月 | 12 | 火 | 草案完成 | 個人企画書納期
| 13 | 水 | 企画書素材作成、企画書構成作成
| 14 | 木 | プレゼン資料作成、プロトタイプ版作成 | 企画書マスター版完成
| 15 | 金 | プレゼン資料作成、プロトタイプ版作成 | α版完成
| 16 | 土 | プレゼン資料作成、PV作成、プロトタイプ版作成 | プロトタイプ版完成
| 17 | 日 | プレゼン資料作成、PV作成、プロトタイプ版作成
| 18 | 月 | プレゼン資料作成、PV作成、プロトタイプ版作成 | プレゼン資料完成
| 19 | 火 | プレゼン練習、マスター版作成 | プレゼン資料マスター版完成
| 20 | 水 | プレゼン練習、マスター版作成
| 21 | 木 | マスター版作成 | プレゼンテーション
| 22 | 金 | マスター版作成
| 23 | 土 | マスター版作成
| 24 | 日 | マスター版作成 | マスター版完成
| 25 | 月 | マスター版ブラッシュアップ
| 26 | 火 | マスター版ブラッシュアップ | マスター版2完成
| 27 | 水 | マスター版ブラッシュアップ | マスター版納期

## 作業工程表
CRGP3作業工程表
|  |  | 企画書納期 | [8 empty] | プレゼン当日 | [5 empty] | マスター版完成
名前 | 項目 | 作業内容 | 6月
|  |  | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日
平野 | プランニング | 草案 | bar: 6月 12日
企画原案 | bar: 6月 12日 to 6月 13日
企画書 | bar: 6月 13日 to 6月 14日
POP | bar: 6月 13日 to 6月 14日
パブリックスケジュール | bar: 6月 12日
作業工程表 | bar: 6月 13日 to 6月 14日
ゲームデータベース | bar: 6月 13日 to 6月 15日
PV | bar: 6月 16日 to 6月 20日
| デザイン | 企画書背景 | bar: 6月 13日
キャラ（メイ）立ち絵 | bar: 6月 13日
キャラ（メイ）座り | bar: 6月 13日
キャラ（メイ）モデル用正面 | bar: 6月 13日
キャラ（メイ）モデル用横 | bar: 6月 13日
キャラ（メイ）モデル用後ろ | bar: 6月 13日
敵キャラモデル用正面 | bar: 6月 16日 to 6月 18日
敵キャラモデル用横 | bar: 6月 16日 to 6月 18日
敵キャラモデル用後ろ | bar: 6月 16日 to 6月 18日
ブロック9種類 | bar: 6月 13日
インゲームUI | bar: 6月 14日 to 6月 15日
アウトゲームUI
エフェクト | bar: 6月 19日 to 6月 23日
ロゴ | bar: 6月 13日
３Dモデルテクスチャ | bar: 6月 17日 to 6月 21日
田中 | プランニング | 草案 | bar: 6月 12日
企画原案 | bar: 6月 12日 to 6月 13日
企画書 | bar: 6月 13日 to 6月 14日
動作仕様書 | bar: 6月 13日 to 6月 21日
動作仕様報告書 | bar: 6月 13日 to 6月 14日; 6月 18日 to 6月 21日
プレゼン資料 | bar: 6月 14日 to 6月 19日
プレゼン構成 | bar: 6月 14日 to 6月 16日
ゲームデータベース | bar: 6月 13日 to 6月 15日
出欠管理
| デザイン | キャラ（メイ）３Dモデル | bar: 6月 13日 to 6月 14日
キャラ（メイ）アニメーション | bar: 6月 14日 to 6月 16日
敵キャラ3Dモデル | bar: 6月 14日; 6月 16日 to 6月 18日
敵キャラアニメーション | bar: 6月 17日 to 6月 18日
キューブ３Dモデル | bar: 6月 13日 to 6月 14日
マップ（チュートリアル） | bar: 6月 13日 to 6月 14日
マップ（ステージ1） | bar: 6月 16日 to 6月 18日
マップ（ステージ2） | bar: 6月 19日 to 6月 21日
マップ（ステージ3） | bar: 6月 22日 to 6月 24日
橋本 | プランニング | 素材リスト | bar: 6月 14日 to 6月 17日
素材仕様書 | bar: 6月 15日 to 6月 18日
画面仕様書 | bar: 6月 15日 to 6月 17日
ゲームデータベース | bar: 6月 13日 to 6月 15日
シーン構成 | bar: 6月 13日 to 6月 15日
ゲームサイクル構成 | bar: 6月 13日 to 6月 15日